## Лист1
Задача | Этапы | Контактное лицо | Применимость при запуске | Применимость при изменениях
Задача | Этапы | Контактное лицо | Применимость при запуске | Применимость при изменениях
Проработка маршрутов S1 (ЕИ/МИ) | Заведен(ы) и/или согласованы модели запросов и маршрут(ы) по продукту. | Федяева Юлия | + | +
| Определена группа поддержки, которая отрабатывает инциденты по продукту и от них получен ОК | Федяева Юлия | + | +
| Продукт сдан на мониторинг в сит центр | Сокол Павел | + | +
| Инструкции для поддержки передана на 2L HD |  | + | +
Готовность каналов обслуживания (КЦ, Офисы, ГОП, ТОМСК) | Заведен классификатор для КЦ в siebel | Перевозчикова Елена | + | +
Филиппенков Станислав
Кулик Сергей
| Классификатор в siebel смаплен с моделью запроса в s1 (может потребоваться до 2 недель) | Перевозчикова Елена | + | +
Филиппенков Станислав
Кулик Сергей
Федяева Юлия
| Размещена информация в СУЗ: описание продукта, условия тарифного плана, способы получения и сроки, нюансы работы, алгоритм решения любых проблем с этим продуктом. | Перевозчикова Елена | + | +
Филиппенков Станислав
Кулик Сергей
| Каналы обслуживания проинформированы о дне запуска продукта (заранее) | Перевозчикова Елена | + | +
Филиппенков Станислав
Кулик Сергей
Леванова Екатерина
Клепак Виктория
Бузина Галина
Копытина Наиля
| Если есть проблемные кейсы, которые должны решаться не через ЕИ, а через ГОП/ЦСПКО(по договоренности с ними), то также дать инструкции КЦ и проработать кейсы с ГОП + ЦСПКО (Томск). | Леванова Екатерина (ГОП) | + | +
Клепак Виктория (ЦСПКО)
Добавление информации по продукту в PPInfo |  | PO (Владелец продукта) | + | -
Запуск/Расчет CCI |  | Шихатов Антон | + | -
Ласько Алексей
Запуск/Расчет NPS |  | Шумов Дмитрий | + | -
Расчет tNPS по жалобам после реализации возможности его замерять |  | Миронов Вадим | + | -
Шумов Дмитрий
Расчет скорости решения ЕИ с хвостом и без хвоста. |  | Ласько Алексей | + | -
Определение уникальных метрик свойственных для продукта |  | Ласько Алексей | + | +
Миронов Вадим
Актуальная и корректная информации о продукте на сайте/в приложении, при его запуске |  | PO (Владелец продукта) | + | +
Проверка что клиент видит необходимую и корректную информацию в ДБО |  | UX | + | +
Функционал соответствует основному продукту, то есть работают все те же функции, что и у основного продукта |  | UX + тестировщик команды | + | +
Данные о продукте корректно передаются в ЕХД |  | Кузьмин Владимир | + | +